|  |
| --- |
| **프로젝트 계획서** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 이름** | | | BalanSWU | | | | | |
| **프로젝트 제목** | | | 대학생들의 인공지능 활용 문화와 편향성 | | | | | |
| **최**  **종**  **결**  **과**  **물** | 이 프로젝트를 통해 사회에 기여하고 싶은 점 | | 1. 실생활에서 불공정한 일이 발생하는 것을 방지 2. 편향적이지 않은 정보를 접할 수 있게 함으로써 시야를 넓힐 수 있는 기회를 제공   (차별 데이터의 결과물이 재생산되는 것을 방지 -> 차별 고착화 방지) | | | | | |
| 이 프로젝트를 통해  내가 변화하고자 하는 점 | | 1. 책임 있는 기술 사용 2. 편향적 정보를 무조건적으로 수용하는 태도를 지양하고 비판적 사고 함양 | | | | | |
| **이해관계자들/**  **활동대상** | | | 이해관계자들: ChatGPT based AI를 사용하는 대학생 및 교수 | | | | | |
| 활동 대상: 다양한 서울소재 대학생들 | | | | | |
|  | | | | | |
| **활동 내용** | | | 1. 대학생 대상 설문 실시 | | | | | |
| 1. 온라인 포스터 부착(in Instagram) | | | | | |
| 1. Instagram 스티커 투표 이벤트 | | | | | |
| 1. Instragram 릴스 제작 | | | | | |
| **주별 활동** | | **주** | **진행계획** | | | **역할분담 및 협력** | | |
| **6주** | 팀프로젝트 주제발표 & 피드백 | | | 발표: 안소연 | | |
| **7주** | 피드백 반영하여 포스터 및 설문 내용 구상 | | | 포스터 내용: 한아림, 손효림  투표지 내용: 김해인 | | |
| **8주** | 구체적으로 활동 대상 설문지 작성 | | | 전원 참여 | | |
| **9,10주** | 중간 발표 & 피드백 & 설문 결과 도출 및 분석 | | | 발표: 김해인  PPT: 한아림 | | |
| **11주** | 포스터 및 투표 내용, 릴스 영상 제작 | | | 전원 참여 | | |
| **12주** | 포스터 게시 및 투표 이벤트 진행 + 영상 게시 | | | 전원 참여 | | |
| **13주** | 투표 결과 도출 및 발표 준비 | | | PPT: 손효림  발표: 권민정 | | |
| **14주** | 학기말 발표 | | | PPT: 손효림  발표: 권민정 | | |
| **15주** | 나눔과 성찰 | | | 전원 참여 | | |
|  | | |  | ▪ 제출일: | 2024년 | | 4월 | 7일 |
|  | | |  | ▪ ▪ 제출자: | **손효림** | | | |